3.5 Realizacja  wydatków majątkowych gminy

wg stanu na 30.06.2007

finansowanych ze środków własnych

| Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Klasyfikacja wydatków/ Beneficjent | Plan w zł | Zrealizowane wydatki w Złotych | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodociągowanie wsi Garzyn | 01010-6050 | 142.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 01010-6050 | 142.000,- | 0 | 0 |
| 2 | Budowa drogi powiatowej Belęcin –Krzywiń do granicy gminy | 60014-6300 Powiat Leszczyński | 400.000,- | 200.000,- | 50% |
| 3 | Budowa ścieżki rowerowej Drobnin-Mierzejewo | 60014-6300 Powiat Leszczyński | 200.000,- | 100.000,- | 50 % |
|  | Razem | 60014-6300 | 600.000,- | 300.000,- | 50% |
| 4 | Budowa chodnika ul. Słoneczna w Pawłowicach | 60016-6050 | 150.000,- | 37.770- | 25,18 % |
| 5 | Budowa drogi w Garzynie | 60016-6050 | 100.000,- | 27.801,21 | 27,80 % |
|  | Razem | 60016-6050 | 250.000,- | 65.571,21 | 26,23 % |
| 6 | Zakup sprzętu do oczyszczania chodników | 60016-6060 | 35.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 60016-6060 | 35.000,- | 0 | 0 |
| 7 | Budowa ul. Sosnowej i Brzozowej w Krzemieniewie | 60017-6050 | 265.500,- | 6.100,- | 2,30 % |
|  | Razem | 60017-6050 | 265.500,- | 6.100,- | 2,30 % |
| 8 | Ścieżka rekreacyjna w Górznie | 63095-6050 | 120.000,- | 3.000,- | 2,50 % |
|  | Razem | 63095-6050 | 120.000,- | 3.000,- | 2,50 % |
| 9 | Komputeryzacja UG | 75023-6060 | 20.000,- | 9.104,26 | 45,52 % |
|  | Razem | 75023-6060 | 20.000,- | 9.104,26 | 45,52 % |
| 10 | Modernizacja remizy OSP w Pawłowicach | 75412-6050 | 155.000,- | 108.203,11 | 69,81 % |
|  | Razem | 75412-6050 | 155.000,- | 108.203,11 | 69,81 % |
| 11 | Modernizacja boiska szkolnego w Pawłowicach | 80101-6050 | 100.000,- | 1.586,- | 1,59 % |
|  | Razem | 80101-6050 | 100.000,- | 1.586 ,- | 1,59 % |
| 12 | Modernizacja przedszkola w Pawłowicach | 80104-6050 | 100.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 80104-6050 | 100.000,- | 0 | 0 |
| 13 | Oświetlenie Belęcina | 90015-6050 | 50.000,- | 3.446,50 | 6,89 % |
| 14 | Rozbudowa oświetlenia Oporowo i Oprawko | 90015-6050 | 100.000,- | 3.965,- | 3,96 % |
| 15 | Rozbudowa oświetlenia Pawłowice | 90015-6050 | 50.000,- | 1.982,50 | 3,97 % |
|  | Razem | 90015-6050 | 200.000,- | 9.394,- | 4,70 % |
| 16 | Adaptacja budynku w Pawłowicach | 92195-6050 | 50.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 92195-6050 | 50.000,- | 0 | 0 |
| 17 | Budowa boiska w Karchowie | 92601-6050 | 15.000,- | 0 | 0 |
| 18 | Budowa Sali gimnastycznej w Belęcinie Nowym | 92601-6050 | 550.000,- | 0 | 0 |
| 19 | Modernizacja boisk sportowych | 92601-6050 | 70.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 92601-6050 | 635.000,- | 0 | 0 |
| 20 | Wyposażenie placów zabaw | 92601-6060 | 25.000,- | 0 | 0 |
|  | Razem | 92601-6060 | 25.000,- | 0 | 0 |
|  | Ogółem roczne wydatki majątkowe gminy |  | 2.697.500,- | 502.958,58 | 18, 65 % |

Realizacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

W ramach programu Gospodarka odpadami i osadmi ściekowymi w Lesznie

i subregionie leszczyńskim.

| Lp. | Nazwa zadania realizowanego w cyklu wieloletnim | Plan nakładów w roku 2007 | Wykonanie do dnia 30.06.07 | % realizacji planu | Kalsyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii | 190.575,- | 190.575,- | 100% | 90002-6010 |
| 2 | Rekultywacja gminnych składowisk | 57.415,- | 43.787,40 | 76,26 % | 90002-6610 |
|  | Razem WPI | 247.990,- | 234.362,40 | 94,50% |  |

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków ujętych w WPI wynika z terminów płatności

i podpisanych umów.

Ad. zadania nr 1

---------------------

Zdanie przewidywane jest do realizacji w II półroczu 2007 .

Ad. zadań nr 2 i 3

------------------------

Zadania realizuje Powiat Leszczyński na podstawie zawartego z gminą  porozumienia   .  W dniu 19 czerwca 2007 roku Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę Nr VII/32/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi  leszczyńskiemu  .

W dniu 20 czerwca 2007 roku  podpisano umowę regulującą terminy przekazania środków finansowych   i  sposób ich rozliczenia.  Umowa przewiduje przekazanie do powiatu 50% kwot w terminie do 30 czerwca 2007 i kolejnych 50% w terminie do 30 września 2007.

Ad. zadania Nr 4  - budowa chodnika  ul. Słoneczna w Pawłowicach

--------------------------------------------------------------------------------------

W celu wyłonienia  wykonawcy ogłoszono przetarg nieograniczony, który rozstrzygnięto w dniu 21 czerwca 2007 roku. Wykonawcą zadania została firma z Gostynia.

Do końca I półrocza wykonano zadania związane z infrastrukturą oświetleniową chodnika .

Pozostała do zapłacenia kwota za roboty budowlane w łącznej kwocie 83.321,22  zł.

Zadanie ma być zakończone w terminie do 31 sierpnia  2007 roku.

Zakres robót  obejmuje 365 m chodnika .

Ad. zadania Nr  5 – budowa drogi w Garzynie

------------------------------------------------------

Zadanie polegające na położeniu dywanika asfaltowego  na odcinku 120 mb na Osiedlu Słonecznym w Garzynie,   zrealizowano w całości .

Wykonawca zadania został wybrany w drodze zamówienia z wolnej ręki.

Do 30 czerwca 2007 r. na zadanie to poniesiono wydatki w kwocie   27.801, 21 zł. Niskie wykonanie planowanych wydatków jest wynikiem przeszacowania planu na etapie tworzenia  budżetu.

Ad. zadania Nr 6 –zakup sprzętu do czyszczenia chodników

------------------------------------------------------------------------

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2007 roku

Ad.- zadania Nr 7 – Budowa ulicy Sosnowej i Brzozowej w Krzemieniewie

-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewidziany  zakres robót obejmuje wyłożenie w/w dróg  osiedlowych kostka brukową na odcinku 430 mb.

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego .  Zadnie zostanie wykonane przez firmę brukarską z Krobii, w terminie do 31 lipca 2007 roku ,  za kwotę 208.511, 93 zł .

Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że do dnia 30 czerwca br.  poniesiono wyłącznie wydatki   na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Ad. zadania Nr 8 – budowa ścieżki rekreacyjnej  w Górznie

------------------------------------------------------------------------------

Bardzo niskie wykonanie wydatków ma swoje wytłumaczenie w terminie realizacji zadania.

Wykonawca zadania został w miesiącu czerwcu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmuje budowę ścieżki rekreacyjnej na odcinku  470 mb .

Wykonawcą jest firma brukarska z Gostynia .  Podpisana umowa przewiduje zakończenie zadania w terminie do 31 lipca 2007 roku za kwotę 92.114,39 zł.

W trakcie I półrocza poniesiono wydatek w kwocie 3.000,- zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Ad. zadania Nr 9 – komputeryzacja UG

-------------------------------------------------

Zadanie realizowane jest zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami.

W trakcie I półrocza wydano na ten cel kwotę 9.104,26 zł , co stanowi  45,52 % planu.

Ad. zadania Nr 10 – Modernizacja remizy OSP w Pawłowicach

-------------------------------------------------------------------------------

Zadnie polega na rozbudowie budynku remizy OSP w Pawłowicach, zmianie i dachu, wstawieniu nowych bram wjazdowych  bezpośrednio na ul. Mielżyńskich w Pawłowicach, budowie sanitariatów, i  innych pomieszczeń wymaganych  przez przepisy budowlane.  Zadanie realizowane jest od  miesiąca  lutego 2007.  Do końca I półrocza 2007 zrealizowano wydatki w kwocie 108.203,11  to jest w  69,81 % .

Do wykonania pozostała jeszcze wewnętrzna instalacja grzewcza. Wartość zadania wynosi 21.000,- zł, a termin wykonania upływa w dniu  20 lipca 2007.

Ad. zadania Nr 11- modernizacja boiska szkolnego w Pawłowicach

------------------------------------------------------------------------------------

Do końca I półrocza 2007 wydano na realizacje tego zadania kwotę 1.586,- zł wyłącznie na przygotowanie dokumentacji technicznej.  W dniu 18 czerwca 2007 roku podpisano umowę z wykonawcą ,   wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.   Zadnie polegające na wyłożeniu boiska kostką brukową ,  zostanie wykonane w terminie do końca sierpnia 2007 roku za kwotę 68.169,37 zł.

Ad. zadania Nr 12 – modernizacja przedszkola w Pawłowicach

------------------------------------------------------------------------------

Z zaplanowanej  na ten cel kwoty 100.000,- zł do końca I półrocza 2007  nie poczyniono wydatków.

Zadanie zostanie zrealizowane w całości  w okresie wakacyjnym.

Podpisana umowa  z wykonawcą przewiduje zakres robót o wartości  64.865, 28 zł .

Ad. zadania Nr 13 – oświetlenie Belęcina

---------------------------------------------------

Na zadanie zaplanowano kwotę 50.000,- zł  a  zostanie ono wykonane  za kwotę 18.152,38 zł w terminie  do 09 sierpnia 2007 roku .  Zadanie polega na montażu nowych  opraw oświetleniowych  w  ilości 13 sztuk  w Belęcinie w  kierunku Siemowa . Wykonanie wydatków na dzień 30.06.07 jest niskie z uwagi na to, że zapłacono tylko za przygotowanie dokumentacji technicznej.

Ad. zadania Nr  14 – rozbudowa oświetlenia w Oporowie  i Oporówku

-----------------------------------------------------------------------------

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 100.000,- zł z czego do końca I półrocza wydano na przygotowanie dokumentacji 3.965,- zł. W dniu  09.07.2007 roku podpisano umowę z wykonawcą , który dokona rozbudowy poprzez dołożenie 14 opraw oświetleniowych  w  Oporówku i 11 opraw oświetleniowych  w Oporowie a 35 starych opraw oświetleniowych  zmodernizuje .

Zadanie zostanie wykonane w terminie  do 09 sierpnia 2007  za kwotę  49.780,88 zł .

Ad. zadania NR 15 – rozbudowa  oświetlenia w Pawłowicach

-----------------------------------------------------------------------------

Do końca czerwca 2007  roku zapłacono 1.982,50 zł  za przygotowanie dokumentacji projektowej . W dniu 09 lipca 2007 roku podpisano umowę z wykonawcą który w terminie miesiąca od podpisania umowy zakończy realizację zadania, polegającego na modernizacji  27 opraw oświetleniowych i  dołożeniu 20 nowych punktów świetlnych.

Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę  37.593,08 zł

Ad. zadania Nr 16 – adaptacja budynku w Pawłowicach

----------------------------------------------------------------------

Zadanie przewiduje adaptację budynku starej  stodoły na potrzeby izby pamięci. Wydatków nie zrealizowano , gdyż zadanie planuje się wykonać w II półroczu.

Ad. zadania Nr 17 – budowa boiska w Karchowie

--------------------------------------------------------------

Brak wydatków na realizację tego zadania tłumaczy się tym , że do chwili sporządzania informacji nie ustalono miejsca lokalizacji boiska. Teren na którym wcześniej planowano budowę nie nadaje się pod boisko sportowe .

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ad. zadania  Nr 18 – budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie

-------------------------------------------------------------------------------------

W celu realizacji zadania gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Rozwoju  Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego , które  zamierza wystąpić z wnioskiem o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 5  , na budowę sal gimnastycznych na terenie powiatu.

Wartość ewentualnie pozyskanego dofinansowania  mogłaby wynieść do 85% wartości inwestycji.

Jeżeli nie uda się do końca 2007 roku pozyskać tych pieniędzy środki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadania zostaną przekazane na rachunek wydatków nie wygasających a Radzie Gminy zostanie przedłożony projekt uchwały , w której plan finansowy  tego  zadania zostanie przesunięty na kolejny rok budżetowy.

Ad. zadania Nr 19 – modernizacja boisk sportowych

------------------------------------------------------------------

Brak wydatków uzasadnia się planowaniem  realizacji zadania na II półrocze 2007 roku.

Ad. zadania Nr 20 – wyposażenie placów zabaw

--------------------------------------------------------------

W celu zakupu wyposażenia na place zabaw  zaplanowano w budżecie roku 2007 kwotę 25.000,- zł. W miesiącu maju 2007 roku podpisano  zlecenie z terminem realizacji do końca miesiąca lipca 2007 roku. Zakupione  będą 4 zestawy , po jednym dla wsi Hersztupowo, Garzyn, Pawłowice i Drobnin.